План апробации новой системы повышения квалификации в Пермском крае

МОУ лицея №1 на 2009-2010 учебный год

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация апробации новой системы повышения квалификации |
| 1 | Участие в совещаниях УРЧП по вопросам апробации новой системы повышения квалификации. | Сентябрь 9,23, 24.09.09 | Администрация | Информированность о муниципальных планах апробации новой системе повышения квалификации. |
| 2 | Проведение информационно-методического совещания «Реализация КПМО по направлению «Новая система повышения квалификации» в Пермском крае». | 21.09.09 | Лепихина И.Н., Вертипрахова С.А. | Информированность педагогов о новом региональном проекте. |
| 3 | Составление плана апробации новой системы повышения квалификации в лицее. | 22.09.09 | Вертипрахова С.А. | Организация деятельности. |
| 4 | Оформление разделов информационных стендов «Методические вести», «Курсовая подготовка». | сентябрь | Изергина Г.С., Вертипрахова С.А. | Информационное обеспечение проекта. |
| 5 | Ознакомление педагогов с планами повышения квалификации. | Август-сентябрь | Вертипрахова С.А., зав.кафедрами | Информирование педагогов о возможностях повышения квалификации. |
| 6 | Консультирование педагогов по вопросам проектирования индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации. | сентябрь | Вертипрахова С.А. | Планирование индивидуальных образовательных маршрутов. |
| 7 | Формирование индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. | сентябрь | Вертипрахова С.А., педагоги | Перспективное планирование повышения квалификации педагогов. |
| 8 | Составление и утверждение плана курсовой подготовки педагогов на 2009-2010 учебный год. | До 20.09.09 | Буданова И.И, Вертипрахова С.А. | Планирование курсовой подготовки педагогов на 2009-2010 учебный год. |
| 9 | Обучение по курсу «Единый Банк образовательных программ как системообразующая основа обновленной системы повышения квалификации педагогических кадров» в дистанционном режиме. | 21-25.09.09 | Вертипрахова С.А., Трапезникова С.Б. | Повышение квалификации. |
| 10 | Проведение методического семинара для педагогов «Технология работы с Единым Банком образовательных программ». | 28.09.09 | Вертипрахова С.А. | Умение работать с Банком. |
| 11 | Регистрация заявок на курсы в Едином банке образовательных программ. | сентябрь | Вертипрахова С.А., педагоги | Реализация плана курсовой подготовки на 2009-2010 уч.год. Реализация плана апробации новой системы повышения квалификации. |
| 12 | Консультации педагогов по работе с Единым банком образовательных программ. | По мере необходимости. | Трапезникова С.Б. | Устранение индивидуальных затруднений при работе с Банком. |
| 13 | Курсовая подготовка педагогов лицея. | По плану | Вертипрахова С.А. | Повышение квалификации. |
| 14 | Оформление документов на курсовую подготовку педагогов (договоры, командировочные удостоверения, отчеты и пр.) | По мере прохождения курсов | Ликар Н.Е., | Документальное обеспечение курсовой подготовки. |
| 15 | Мониторинг курсовой подготовки педагогов. | Весь период | Вертипрахова С.А., зав.кафедрами. | Информация о результативности деятельности. |
| 16 | Обновление разделов информационных стендов «Методические вести», «Курсовая подготовка». | По мере поступления новой информации | Вертипрахова С.А. | Своевременная информирование о новых направлениях реализации проекта, корректировка плана курсовой подготовки. |
| 17 | Анализ реализации плана апробации новой системы повышения квалификации. | Июнь 2010 г. | Изергина Г.С., Вертипрахова С.А. |  |
| Организация деятельности лицея в статусе Центра инновационного опыта, входящего в состав Университетского округа ПГПУ |
| 1. | Подписание соглашения о вступлении в Университетский округ ПГПУ. | сентябрь | Буданова И.И. | Вхождение в Университетский округ. |
| 2. | Посещение совещаний Университетского округа ПГПУ. | По плану Университетского округа | Буданова И.И. | Участие в деятельности Университетского округа. |
| 3. | Оформление планово-отчетной документации по деятельности лицея в статусе Центра инновационного опыта. | По плану Университетского округа | Вертипрахова С.А. | Участие в деятельности Университетского округа. |
| 4. | Проектирование модульных программ по математике и русскому языку: -уточнение темы и сроков курсов; -формулирование краткой аннотации к курсам; -составление учебно-тематического планирования. | До 25.09.09 | Вертипрахова С.А., Вергунова Н.Н., Тихомирова Г.Н. | Организация курсовой подготовки на базе лицея. |
| 5. | Организация и проведение курсов по русскому языку и математике на базе лицея. | 21-22.10.09 | Администрация, зав. кафедрами, учителя-предметники | Реализация проекта ЦИО «Система эффективной подготовки к ЕГЭ». |
| 6. | Мониторинг участников курсов повышения квалификации, проведенных на базе лицея. | Октябрь-ноябрь | Зав. кафедрами, | Информация о результативности курсов повышения квалификации. |
| Материально-финансовая деятельность |
| 1. | Приобретение расходных материалов для проведения курсов повышения квалификации на базе лицея (канцелярские товары, заправка принтеров и пр.) | Октябрь | Буданова И.И., Ликар Н.Е. | Материальное обеспечение курсов. |
| 2. | Оплата телекоммуникационных услуг. | Весь период | Буданова И.И., Ликар Н.Е. | Обеспечение дистанционного обучения педагогов. Обеспечение работы с электронным Банком образовательных программ. Обеспечение консультативной помощи педагогам в дистанционном режиме. |
| 3. | Финансовое обеспечение курсов повышения квалификации педагогов лицея. | По плану курсовой подготовки | Буданова И.И., Ликар Н.Е. | Организация курсовой подготовки. |
| 4. | Материальное стимулирование педагогов лицея, участвующих в апробации новой системы повышения квалификации. | Весь период | Буданова И.И., Ликар Н.Е. | Материальное стимулирование педагогов лицея, участвующих в апробации новой системы повышения квалификации. |

Зам.директора лицея №1                                                              С.А.Вертипрахова

23.09.09